| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 吳副總主持 會員共12人 | 日 期 | 94.03.30 |
|  |  | 時 間 | 2000-2220 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 12人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| 會議流程與內容 - 4/23觀摩活動行程 - 確定dm內容轉傳吳副總以利受理報名；收費/200 非會員300 - 當日中餐決定於嘉義縣寶島用餐 - 租車鄭會長負責；保險杜股長；廣宣吳副總；禮品準備鄭會長、杜股長；教育協會柯老師 - 3/31商圈總會谷關商圈（二天一夜） 參加人員：鄭會長、呂常理 - 有關後續活動的統一服裝 - 決定需求下列□帽子（庫存約50頂）□T shirts □Apron圍兜（需改良） - 請專責人員依300件基本量詢價 下周提出討論 - 預算經費粗估10萬 - 年度行銷活動（討論0605主題活動） - 第一場6/05（日）上午0900-1230 - 活動場地：老街運動場（？） - 四項主要內容： 1)「旗子」相關活動：每次活動可依不同型態舉辦 討論到如旗舞、彩繪旗、古旗戰旗蒐集展示、萬國旗、手工拼布旗等 2)香蕉食品研發製作試賣：如香蕉粽子（一口粽）、香蕉黑糖粿、香蕉創意美食 呂常理提研發完成後的無法永續發展問題（另尋時間討論） 3)彈珠台活動：可估價製作 4)單車導覽：列為每次常態活動 - 拌手禮規劃概念提出 - 其他事項 吳副總： - 導覽圖已完成（防水材質）需加設投射燈 - 米老鼠座需求再10座，縮小原版，以徵求認養方式管理，將詢價需求製作 - 莫老師清潔日計畫進度將繼續追蹤 - 導覽進行進度 黃銘良：「老照片展」納入9月份活動考量 六、公告 ◎4/19扶輪社舉辦數位理財投資歡迎參加 七、下周討論內容 - 活動時間確定（時間異動為5/29可行性討論） - 活動內容擬定 - 活動主題擬定 - 莫老師旗山清潔案內容確認 - 服裝詢價彙整 八、後續準備事項 - 活動細部計劃 - 活動名稱 - 拌手禮構想規劃 |  |  |  |