| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 吳副總主持 會員共 人 | 日 期 | 94.04.06 |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| 會議流程與內容 - 波特蘭參訪/曾茂源記錄影帶參考 - 4/23觀摩活動行程 - 開始受理報名，會員優先；收費/200 非會員300 - 租車確認 - 年度行銷活動（討論0529主題活動） - 時間確認5/29（日）上午0900-1230 - 活動場地：後壁田運動場（華中街） - 活動主題「百年山城嬉遊趣」 - 0529活動內容與分工： - 單車導覽，列為每次常態活動，本次以趣味性為主，請柯老師規劃路線與行程內容（含人數、方式等），車隊需插旗出發 - 「旗子」相關活動，結合學校彩繪旗活動 - 美食請陳先生夫婦 - 孤輪車請林延欣探詢 - 彈珠台請找人負責設計估價 - 耍大旗活動設計 - 拌手禮規劃 - 清潔日活動內容未產出，後續請陳冠祐老師產出 - 服裝詢價彙整 - 楊清輝/海天/□帽子@85 T shirts@170 - 其他 - 服裝詢價彙整（楊清輝/海天@170、@85＋5﹪）；吳副總□Apron圍兜@100，總預算經費設定10萬以下，另討論未來寄賣問題 - 照片蒐集詢人事時地物約120禎 - 化妝室停車標示以及看板由 商圈管理製作討論 七、下周討論內容 - 活動細節內容擬定（細部分工） - 旗山清潔案內容確認實施 - 文化創業商品（拌手禮規劃） - 經管課程 - 老店新裝 - GSP說明會 八、後續準備事項 - 活動細部計劃 - 拌手禮構想規劃 |  |  |  |