| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 黃銘良主持 | 日 期 | 94.04.20 |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共15人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 4/23觀摩行程確認 - 北港—麻豆—安平 - 目前報名人數46人 - 保險費@40 - 經管課程暫定5/31（二）於社福館舉辦 - 第三次導覽人才培育課程預計5月底舉辦（促進會自行規劃運作） - 有關6月份活動 - 孫吉山（94年度國際鐵人賽第四名）出國兩週；張義誌母喪繼續聯絡中 - 活動時間暫定7月2日周六下午 - 活動三大主軸擬定： （一）專業單車運動比賽暨表演（二）單車趣味競賽（三）相關單車表演 - 因時間緊迫，協請各方分工如下 分工事項; 詳細內容; 負責人. 聯絡Giant捷安特總裁; - 有關活動於旗山舉辦可能 - 後續合作舉辦 - 中山公園場地會勘; 鄭會長國勝. 聯絡張義誌先生/孫吉山; - 活動協助內容說明 - 中山公園場地會勘 - 可以舉辦項目/方式/時間/團體/人數; 吳副總. 網站資訊搜尋; - 搜尋單車運動相關網站 - 查閱相關團體 - 了解專業單車運動項目與其他訊息; 林延欣 程向楚. 表演活動接洽--孤輪車; 洽鼓山國小; 林延欣. --極限運動; 洽相關協會. --直排輪表演; 先洽旗山鎮內學校; ？. 單車趣味競賽—載香蕉; 親子活動規劃; 杜股長. 推香蕉; 親子活動規劃; ？. 古蹟闖關; 親子活動規劃; ？. 其他; 杜股長. 文化創意產品-杯墊印刷; - 決定印刷方式 - 洽印刷廠商詢價; 陳老師. -頭巾; - 頭巾型態提供參考 - 設計樣本 - 詢價; 陳老師 CPC. 聯絡高雄市政府; - 說明活動內容 - 請求相關社團支援; 黃銘良. T shirts等服裝; - 尺寸參考（下周提供） - 洽談製作; 楊清輝. 備註 ？部分請商圈促進會指定專人負責. 七、下周討論內容 - 7月份活動定案細節討論 - 清潔活動計畫 |