| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 吳月鳳、黃銘良主持 | 日 期 | 94.04.27 |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共14人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 我愛旗山清潔活動計畫 - 依陳冠祐老師的規劃，已定每月第一個週六（5/07開始）上午0700火車站集合導覽志工 進行區域掃除 - 建議與其他團體如社區里長或社區協會共同進行 - 另有志工計畫：每週日下午1600團體可預約旗山導覽 - 柯老師教育會有旗山農工40人2HR. - 4/23觀摩行活動檢討 - 觀摩活動反應極好是很好學習方式建議可多舉辦 - 應設公關組負責外來團體的接洽 - 有非本人來參加未能切確掌握名單，下次改善 - 吳副總建議一案，經全體無異議通過 建議內容：設旗山商圈定期舉辦活動項目與專案負責人 討論結果 定期活動項目; 舉辦頻率; 專案負責. 一、單車導覽; 3次/年; 柯老師、陳先生、林主任. 二、導覽培訓; 3次/年; 柯老師、陳先生、林主任. 三、觀摩活動; 3次/年; 程向楚、. 四、旗山清潔日; 每月第一週六; 陳冠祐. 五、旗尾山健行; 1次/年; 許枝茂. 六、美食評鑑; 1次/年; 林延欣. 六、年度活動; 每年9月份; 全體. 七、商圈公關; 視情況; 呂常理、呂錦堂. P.S專案負責人應每年輪替 - 經管課程5/31於社福館舉辦 - 第三次導覽人才培育課程預計6月初舉辦 - 有關7/02活動 - 時間暫定7月2日周六下午 - 活動三大主軸擬定： （一）專業單車運動比賽暨表演（二）單車趣味競賽（三）相關單車表演 - 進行狀況如下4/27 分工事項; 內容; 負責人/執行狀況. 聯絡Giant捷安特總裁; - 有關活動於旗山舉辦可能 - 後續合作舉辦 - 中山公園場地會勘; 鄭會長已進行聯絡 5/01回國. 張益誌先生; - 活動協助內容說明 - 中山公園場地會勘 - 可以舉辦項目/方式/時間/團體/人數; 吳副總持續進行中 預計本週內可洽張. 孫吉山; 同上; 孫先生出國一週後回 柯老師追蹤. 網站資訊搜尋; - 搜尋單車運動相關網站 - 查閱相關團體 - 了解專業單車運動項目與其他訊息; 林延欣：6/17.18高縣於老蕽溪舉辦鐵人三項，網站其他資訊. 表演活動接洽--孤輪車; 洽鼓山國小 約十多人的團體，收取5000元表演費用; 林延欣 建議邀約9月份的踩街活動. --極限運動; 洽相關協會 需架設設備困難度較高. --直排輪表演; 旗山鎮內學校有直台輪團體; 呂常理. 單車趣味競賽—載香蕉; 親子活動規劃; 農會石股長（新任）. 推香蕉; 親子活動規劃; 同上. 其他趣味活動; 親子活動規劃; 同上. 古蹟闖關; 程向楚有電子檔. 文化創意產品-杯墊印刷; - 決定印刷方式 - 洽印刷廠商詢價; 請陳老師處理或 提建議與監控品質. -頭巾; - 頭巾型態提供參考 - 設計樣本 - 詢價; 請陳老師提sample. 聯絡高雄市政府; - 說明活動內容 - 請求相關社團支援; 黃銘良. T shirts等服裝; 決定尺寸SS、M、L、2L 數量已決定; 楊清輝. 7/02活動已確定應執行事項 1.杯墊 2.T shirts 3.佈告欄設計與架設認養管理 4.導覽折頁. - 農會推廣股新任石股長： - 推廣股期待與商圈結合合作 - 目前有木瓜策略聯盟計畫有少數經費補助可結合商圈活動 - 下周討論內容 - 7月份活動定案細節討論 - 商圈設計輔導計畫說明 - 其他 |