| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 吳月鳳、黃銘良主持 | 日 期 | 94.05.04 |
|  |  | 時 間 | 2000-2230 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - CPC有關7/02活動計畫構想（經與單車專業人士的討論結果） - 召募約100人車隊定點集合 - 活動約上午半天 - 開幕表演活動—導覽車隊出發、沿路進行古蹟尋寶—中途舉辦單車趣味競賽—終點專業單車比賽或表演 - 停留點安排導覽人員導覽說明 - 張益誌先生 - 針對前案： 1)針對鎮內人士較無新鮮感與吸引力 2)100人車隊安全問題嚴重 3)旗山目前較無理想的單車旅遊路線 - 構想內容建議在旗山推廣越野單車活動，先期以比賽方式在中山公園舉辦 1)目的：在旗山提倡越野單車活動項目，期日後能定期舉辦形成風氣 2)初步先針對鎮內人士，經由報名方式，自備單車，設定越野比賽項目 - 討論結果，綜合以下三項為0702活動主軸 - 競賽活動 規劃越野單車比賽項目與路線、以孔廟前廣場為終點，比賽規劃由張益誌負責 - 舞台活動 比賽終點設於孔廟前廣場，搭配活動比賽，可進行單車趣味競賽、單車表演活動、捷安特單車展示或單車專業知識說明，內容規劃由CPC負責 - 單車導覽 以旗尾山下休閒為主的單車路線，進行約1小時的單車之旅，內容由柯老師負責規劃 - 吳副總：有關專案進行方式，期先設定舉辦時間點如下 定期活動項目; 舉辦頻率; 舉辦時間; 專案負責. 一、單車導覽; 3次/年; 3/27、7/2、10月; 柯老師、陳先生、林主任. 二、導覽培訓; 3次/年; 11、2、5/28.29、8月; 柯老師、陳先生、林主任. 三、觀摩活動; 3次/年; 4/23、8、11月; 程向楚、. 四、旗山清潔日; 每月第一週六; 陳冠祐. 五、旗尾山健行; 1次/月; 許枝茂. 六、美食評鑑; 1次/年; 7月; 林延欣. 六、年度活動; 每年9月份; 9月; 全體. 七、商圈公關; 視情況; 橋頭糖廠; 呂常理、呂錦堂. - 工作進行狀況如下 分工事項; 內容; 負責人/執行狀況. 聯絡Giant捷安特總裁; - 有關活動於旗山舉辦可能 - 後續合作舉辦 - 中山公園場地會勘; 鄭會長已進行聯絡 初步答應配合. 張益誌先生; - 活動協助內容說明 - 中山公園場地會勘 - 舉辦項目/方式/時間/團體/人數; 5/04出席會議 下週提出計畫構想. 表演活動接洽--孤輪車; 洽鼓山國小 約十多人的團體，收取5000元表演費用; 林延欣 建議邀約9月份的踩街活動. --極限運動; 洽相關協會 需架設設備困難度較高. --直排輪表演; 旗山鎮內學校有直台輪團體; 呂常理. 單車趣味競賽載香蕉; 親子活動規劃; 農會石股長（新任）. 單車導覽行程規劃; 柯老師. 文化創意產品-杯墊印刷; - 決定印刷方式 - 洽印刷廠商詢價; 請陳老師處理或 提建議與監控品質. -頭巾; - 頭巾型態提供參考 - 設計樣本 - 詢價; 請陳老師提sample. 聯絡高雄市政府 聯絡專業單車社團 活動規劃; - 說明活動內容 - 請求相關社團支援; 黃銘良CPC 已連絡到朱教練（與張益誌認識）. T shirts等服裝; 決定尺寸SS、M、L、2L 數量已決定; 楊清輝. 7/02活動已確定應執行事項 1.杯墊 2.T shirts 3.佈告欄設計與架設認養管理 4.導覽折頁. - 柯老師導覽人員培訓架構說明 研習型態; 第一期室內; 第二期戶外. 舉辦時間; 5/28、5/29; 8月. 研習內容; 旗山沿革; 車上導覽. 人文特色; 解說技巧. 解說技巧; 講師導覽示範. 講師導覽示範; 學員實習演練. 學生演練驗收; 座談. 座談. - 呂常理提火車站後續議題 - 火車站經協議後可望保存、經營再利用 - 是否由商圈接管運用？如何運用？ - 結構是否安全？整修經費來源？ - 下周討論內容 - 7/02活動—捷安特協辦事項 - 0702—表演活動與趣味競賽 - 0702—單車休閒活動 - 0528導覽培訓活動 - 其他 |