| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 參簽名冊 主席：鄭國勝會長 吳月鳳、黃銘良主持 | 日 期 | 94.05.11 |
|  |  | 時 間 | 2000-2230 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共14人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 因張益誌先生未出席 請促進會後續與張先生溝通舉辦場地設在商圈與起/終點路線規劃問題 - CPC報告捷安特可贊助項目 - 有關0702活動目前有比賽項目（張益誌）、推廣項目（捷安特），商圈部分如何結合因加以構思規劃（有開幕式表演、活動進行中） - 5/28、29內容 - 5/31經營管理課程場地請商圈協助租借 - 老店新妝可以開始進行，以利0702之前產出 - 0702前將有帽子、T 恤、導覽折頁、旗幟紀念品、杯墊（後兩項請即刻進行） 旗幟紀念品：商圈提供logo圖檔、春蘭設計發包製作 杯墊：圖檔妝點有，商圈聯絡；陳老師諮詢 當日並準備香蕉與營養餐、水提供選手午餐 - 美食評鑑活動於0702當日宣告起跑 - 討論去年活動需改善缺失 - 提出邀約學校為評鑑團體的建議 - 請延欣建立活動修正辦法 - CPC建議商圈建立導覽主題路線（參附件） - 導覽路線柯老師提出 「尋幽探奇」主題路線（旗尾山休閒路線）： KAPS華中街中華路蕉園（香蕉生態解說）旗尾橋親水公園旗山皮皮 犛入來濟公石雕公園（黃順來解說）回程HOME（沿原路？） - 後續工作 - 與張益誌溝通商圈0702活動需求（商圈） - 計劃書完成提報縣政府（CPC） - 邀約表演團體（商圈） - 杯墊與旗幟設計製作發落（商圈、CPC） - 美食評鑑規劃（商圈） - 下周討論內容 |  |  |  |