| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：吳月鳳 黃銘良主持 林延欣、許枝茂、呂明振、張益誌、陳周城、柯老師、長安基金會邱先生等 | 日 期 | 94.06.08 |
|  |  | 時 間 | 2000-2330 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| 一、財團法人長安基金會呂常務董事、邱執行長、總幹事提出重陽節活動計畫 - 活動預計舉辦時間地點：10月1日/旗山鎮 - 內容：敬老重陽老人才藝活動、蕉城公主選拔、老歌演唱晚會等 - 期將旗山定位為適合銀髮族 - 長安基金會成員因參加上週舉辦之導覽課程，將於旗尾山下設置老人安養院，已開工動土預計明年完工 - 呂常理：有合作空間，旗山可定位為都市後花園，提昇銀髮族生活品質在旗山 - 吳副總：商圈可以協辦角色參與，配合長安基金會主辦，歡迎長安後續提出計畫細節再共同討論 二、張益誌比賽事項進度 - 海報設計完成（對開尺寸）討論細節內容， - 為趕在下週畢業典禮時間之前發放，下週一前請商圈負責發放旗山地區學校 - 報名表將於近日提供柯老師旗山奇網佔用 - 報名地點已初步聯絡完成，各點準備開始接受報名 - 廣宣將循序加強如跑馬燈、環保車等 - CPC黃：請張先生提供一份設計光碟 三、0702活動內容討論 - 安平樂團可提供有遮陰舞台搭設，與1.5小時表演活動 費用約28000，可一併考量，舞台18呎或24呎，另四頂攤棚也請安平一併報價處理 - 邀請鄰近商圈來展售，並請提供試吃 - 重頭戲 - 開幕樂隊鼓樂邀約請繼續聯絡旗山國中/旗山農工（柯）/旗美高中/龍華（呂常理） - T shirts 庫存處請安排 - VIP邀請名單與贊助單位請商圈構思擬定 - 當日下午單車旅遊報名方式請柯老師繼續報名表規劃 - DM製作約2000張，發放單位有社福、鎮公所、農會、郵局、枝仔冰城 - 文稿制定後請文德廣告於活動前發布消息 - 請商圈吳總幹事負責發函高雄縣政府、旗山鎮公所與商業司，以利經費爭取與場地協調 四、下周討論內容 - 邀請函張數 - 主持人節目介紹內容 |  |  |  |