| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：吳月鳳 黃銘良主持 林延欣、許枝茂、呂明振、張益誌、柯老師、林燦輝、鄭國勝、周文俊等 | 日 期 | 94.06.15 |
|  |  | 時 間 | 2000-2330 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共 人 | 記 錄 | 楊清輝 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 文宣品確認: - 黃銘良：文宣品確認，以利宣傳。 - 林延欣:DM、背板中主辦單位形象商圈前宜加上「鎮」字。 - 張益誌:旗幟製作建議方案(已向黃銘良知之) 二、0702活動內容討論 - 黃銘良:四頂帳篷有待定案 - 呂常理:龍華無法前往表演 - 柯老師:旗山農工軍樂可來支援，暑假關係每人要車馬費200元，一共6000元 - 黃銘良:決定請旗農開場 - 柯老師:電話聯絡，旗農同意於8:50前到達會場 - 張益認:若要樂隊帶隊遊街，可能影響賽程，可考慮第一組比賽者先出發。 - 黃銘良:會先和縣府人員溝通，以免引起縣府長官不滿 - 出席長官邀約和致詞者:名單由吳副總提供，邀請卡由春蘭製作，希望6/17完成，以利寄出，致詞者預定最多三位。 - 新聞稿:請縣府確認後，交由張益誌和吳副總邀記者發佈 - 黃銘良:補助款22萬元還要與縣府確認 - 黃銘良:獎金、獎品採購和發放方式須與向楚討論 - 張益誌:請吳副總發文鎮公所比賽場地清潔、並以拒馬警示 - 吳副總:長青舞蹈社經費補助3000元 - 黃銘良:同意3000元補助 - 張益誌:競賽工作人數安排，除警方11人外，商圈和CPC要30人，下週將詳列工作項目人選 - 吳副總:將通知志工和相關人員參與，攝影將邀杜文元和阿財 - 鄰近商圈展售還是試吃，須確認 - 旗尾山尋幽行程變更:刪除犛入來，蕉園解說由周文俊和呂常理負責，濟公公園由黃順男解說(時間預定下午3:00~5:30) |  |  |  |