| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：吳月鳳 黃銘良主持 林延欣、許枝茂、張益誌、柯老師、周文俊、陳周城等 | 日 期 | 94.06.22 |
|  |  | 時 間 | 2000-2330 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 財團法人長安基金會邱執行長報告九九重陽節活動初步規劃內容: - 邱執行長：活動內容請商圈討論協辦方向與建議 - 商圈將待活動告一段落再研擬討論 二、0702活動內容進度狀況 黃銘良: - 捷安特僅能提供四頂帳篷，另十頂請商圈吳總尋找旗山地區廠商架設攤棚桌椅事宜 - 捷安特於活動前一日運送活動用具需求置放處 商圈決議：可置放呂常理處 - 文宣品 邀請函 100份 商圈50、縣府30 共製作100份 6/24交件 dm1000份 6/24到請商圈負責發放；500份捷安特發放 海報 商圈20張 捷安特10張 訊息刊登『生活資訊家』會請CPC提供檔案於6/24交付商圈 - 紀念品：杯墊請「妝點」製作；選手紀念品決議為運動用水瓶@120*200個 - 旗山農工軍樂可來支援，暑假關係每人要車馬費200元*30人，一共6000元 - 主持人:吳總先交付計畫書與商圈資料，約主持人6/28下午與CPC會面 - 開幕式流程：樂隊演奏10分鐘樂曲—主持人開場+長官致詞-- - 舞台：長24*高9*深15；舞台+棚+表演36000；用電與封街請確認 - 需建立分工表與聯絡表 - 黃銘良:獎金、獎品採購和發放方式須與向楚討論 張益誌: 11.目前比賽訊息正陸續進行，報名人數應可再增加 三、下周會議時間改為6/28周二進行 |  |  |  |