【2005年高雄縣旗山商圈系列活動】

百年山城旗山形象商圈

鐵馬奇兵競技會

活動計畫書

【指導單位】：高雄縣政府、旗山鎮公所

【主辦單位】：旗山形象商圈促進會、中國生產力中心

【協辦單位】：旗山鎮農會、旗山扶輪社、旗山東區扶輪社、自行車新文化基金會

【執行單位】：旗山形象商圈促進會

【贊助單位】：枝仔冰城等商圈店家.

中華民國94年6月12日

- 活動宗旨

高雄縣政府為強化商圈之組織能力，整合更多社造資源的能量，致力展現旗山鎮蘊藏豐富的人文歷史、古蹟建築、地方產業及自然景觀特色，特委託中國生產力中心藉商圈計畫協助地方再現旗山鎮『香蕉王國-百年山城』之風華。

有鑒於旗山具發展單車活動的環境優勢，且為達高雄縣政府行銷旗山文化與觀光特色、觀光客倍增的目標，旗山形象商圈促進會以發展旗山鎮成為南台灣單車運動及休閒去處之願景，逐步規劃以單車運動、休閒的行銷方式來推展旗山百年山城之風華，塑造令遊客流連忘返的小鎮環境。

本次商圈系列活動將以越野單車競賽為活動主軸，藉原縣政府規劃為運動專業公園的旗山中山公園為主要競賽場地，邀約有志於單車運動的專業人士與對單車活動有興趣的地方民眾共同推廣單車活動，期塑造旗山發展成為單車活動的優質環境。活動並結合地方小鎮的美食與文化產業，以單車環保、運動、有趣的特質達行銷旗山特色之目的。

- 活動主題

鐵馬騎兵競技會

- 活動時間

94年7月02日（星期六）

- 活動地點

旗山鎮華中街、旗山鎮中山公園

- 活動對象

旗山鎮商圈民眾，及旗山區九鄉鎮對單車活動有興趣者

- 活動項目

一、旗山鎮越野車錦標賽

二、旗山商圈行銷暨單車推廣活動

三、「旗尾山鐵騎尋幽」單車休閒旅遊活動

- 活動內容

一、場地規劃

（一）地點

| 項目 | 場地 | 管轄單位 |
| --- | --- | --- |
| 旗山鎮越野車錦標賽 | 華中街-中山公園 | 鎮公所 |
| 旗山商圈行銷暨單車推廣活動 | 華中街廣場 | 鎮公所 |
| 「旗尾山鐵騎尋幽」活動 | 旗尾山下路線（需求交通管制） 旗山鎮老街—蕉園—石雕公園 | 警察局 |

（二）舞台區規劃（活動場地配置圖如附件一）

攤棚共十四座、拱門一座

- 捷安特：自行車維修棧、趣味遊戲區、推廣區

- 大會服務台

- 警察局：宣導

- 農會：旗山農特產品展示、試吃

- 商圈展示：試吃互動區

二、內容規劃

（一）旗山鎮越野車錦標賽

比賽主旨

響應高雄縣政府提倡單車休閒活動，以旗山內門區域之特殊地形、豐富的自然人文、農產業資源，以及便捷之交通優勢條件，發展旗山鎮成為南台灣越野車運動的重鎮。

比賽項目

越野人車同時抵達終點計時賽

參賽對象

旗山區九鄉鎮國中以上男性，限每組30名報名人數

比賽組別

分15歲以下國中組、18歲以下高中組、30歲以下菁英組、45歲以下壯年組、46歲以上長青組等五個組別。

比賽獎項

每組取前三名，備獎盃、獎金及參加獎

（二）旗山商圈行銷暨單車推廣活動

- 商圈行銷活動

  - 旗山蕉城過去、現在與未來

  - 旗山產業推廣

  - 旗山商圈活動介紹

- 單車推廣活動

(1)自行車種類介紹：以休閒車種為主,並由專人介紹,讓民眾了解自行車的特性。（實施地點/舞台規劃區）

(2)安全裝備示範：騎乘安全說明，包括：騎乘前自行車的安檢、騎乘時,安全注意事項、騎乘時的安全裝備說明。（實施地點/舞台上）

(3)自行車運動推廣：跟上述結合,捷安特提供有獎徵答贈品

(4)自行車闖關遊戲：本區共設三關,讓民眾逐一闖關,過關者送紀念品,未過關者,可再試。（實施地點/舞台區）

第一關 自行車的認識問答遊戲

第二關,輪胎套圈圈

第三關 單車過障礙遊戲

(5)自行車健檢維修服務：民眾可將家中的腳踏車,帶至現場.不分廠牌,提供民眾簡易的維修服務。（實施地點/舞台區）

- 「旗尾山鐵騎尋幽」單車休閒活動

【路線】

枝仔冰城KAPS華中街中華路蕉園（香蕉生態解說）旗尾橋親水公園旗山皮皮濟公石雕公園（黃順男解說）回程-枝仔冰城，全程約 3公里，3小時

【舉辦時間】

7/02下午15:00-17:30

活動流程（暫定）

| 項目 | 時間 |  | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 越野車競賽 | 08:30-09:30 | 60’ | 越野車競賽報到/賽前說明 | 選手報到 |
|  | 09:30-10:00 | 30’ | 開幕式/長官致詞/賽前準備 | 鼓樂、車鼓陣/個人裝備與車況安全檢查 |
|  | 10:00- | 15’ | 比賽開始/長官鳴槍 |  |
| 舞台活動 | 10:15- | 20’ | 熱舞一起來 旗山商圈介紹- | 主持人與捷安特互動 |
|  |  | 20’ | 攀岩單車表演 攀岩單車運動推廣介紹 | 陳宗權/ |
|  |  | 20’ | 單車裝備與安全、單車車種介紹-有獎徵答 | 捷安特 |
|  |  | 30’ | 府城愛樂演奏 | 台南安平商圈 |
|  |  | 20’ | 香蕉趣味競賽- | 農會-運動員的理想食物 |
|  | -12:15 | 10’ | 樂透一”夏” 活動起跑-鐵騎尋幽/美食評鑑 | 現場報名方式與租車 |
|  | 12:15-12:30 | 15’ | 比賽成績公佈與頒獎 |  |
| 活動結束 | 12:30~ |  |  |  |

- 活動效益：

- 形塑旗山鎮成為單車活動的優質場所

- 提倡旗山單車休閒活動，吸引周末休閒民眾以鐵騎遊旗山

- 以活動經營活絡商圈氣氛

- 建立旗山常態性活動，創新旗山特色

- 動員社區能量與媒體互動，以廣宣「旗山形象商圈」

- 辦理單位

主辦單位：旗山形象商圈促進會、中國生產力中心

協辦單位：旗山農會、旗山扶輪社、旗山東區扶輪社、自行車新文化基金會

指導單位：高雄縣政府、旗山鎮公所

聯絡單位：旗山鎮形象商圈促進會/吳副總/06-662-9173

中國生產力中心/07-336-2918  黃銘良顧問

舞台

旗山國小

枝仔冰城

武德殿

PARKING

後壁田運動公園

永福街

起跑點

附件一

中山路

華中街