| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈餐敘會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：鄭國勝 黃銘良、林延欣、許枝茂、張益誌、柯老師、周文俊及0702活動志工女呂佳蓉、李永豐等 | 日 期 | 94.07.07 |
|  |  | 時 間 | 1800-2330 |
|  |  | 地 點 | 一江山飯店 |
| 出席人數 | 共30 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 主席說明 - 吳副總因健康、陳冠佑、陳周城因故未能出席。 - 餐敘目的為感謝各位辛勞，請各位餐後提出檢討改善意見作為以後活動參考。 - 0702活動檢討（CPC黃銘良）: - 本次活動安全無事順利完成為最可貴的結果。 - 活動時間因配合賽程在上午舉辦，因天氣過熱影響參與人數，夏天可下午後舉辦。 - 此次必賽活動順利圓滿落幕，依參加者與問卷結果，可確定騎山鎮乃適合舉辦專業單車比賽的優良環境，再繼續試辦幾年後可朝國際行比賽來進行，爲旗山帶來更多商機。 - 此次活動動員縣府、鎮公、警察單位、學校、商圈與地方上單車專業人士，發揮資源整合的力量，因此可順利完成，難能可貴。 - 期待旗山活動舉辦具延展性，借重地方人力、物力的整合，舉辦具地方意義的活動。 - 第一次於中山公園舉辦越野車比賽可謂創舉，未來可延續舉辦爲地方帶來商機。 - 綜合意見 1.(小凱)天氣過熱，影響參觀人次，會場應多準備遮陽傘吸引更多的觀眾。 2.「生活資訊家」廣宣效果不彰，應加以檢討 3.(柯)當天為山上比賽區的工作人員，感覺某些下坡路段過於陡峻十分危險，關鍵地區未見警員控制交通，以致有汽車進入影響賽程。 ◎張益誌回應: 陡坡經專業規劃應無危險性；賽前已與警局協調加派人力管制交通，卻仍出現車輛進入的情形，非主辦單位之錯；應改善之處為：終點前50公尺前應加強告示提醒選手終點將至。 ◎朱教練回應： 1.很高興能回旗山參與首次於中山公園比賽的越野單車競技活動。 2.比賽行前應可加強安全講習與專業競技指導，避免選手不願穿戴安全帽的情形。 3.攤位應可鼓勵店家來贊助支援運動活動，並作為店家廣宣，以發揮社區發展效益。 ◎鄭會長回應： - 呂理事曾遊說各店家來參加可惜效益不彰。 - 商圈第一屆以硬體為主、也年長者居多；本屆以活動為主，多年輕人參與；縣政府並補助活動經費，由cpc協助舉辦，帶動地方風氣；可喜的是能結合多方資源與地方專業人才如張益誌先生與呂、李主持人。 四、其他有關比賽部分 1.此次活動時間正逢學生大考影響參加人數；下次應避開。 2.多數年輕選手為第一次參加，無預先勘查場地習慣 3.未來可延長賽程，避免以下坡地為終點，終點前應加強標示 4.選手以國中組人數最多，多為旗山鎮學校生無比賽經驗，比賽有達推廣越野車效果。 5.旗山目前環境較適合競賽型單車活動；休閒單車，除鎮內的老街導覽，其他外圍路線因硬體設備不足與交通因素的危險性較不具條件。（張益誌、朱志濃） |  |  |  |