| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：鄭國勝 吳月鳳、黃銘良、林延欣、許枝茂、張益誌、柯老師、呂明振、周文俊、陳周城等 | 日 期 | 94.07.13 |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共13人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 鄭會長： - 呂錦堂父親過世，7月18日追思會，商圈備奠儀乙份，邀約委員當日共同出席。 - 今日會議主題討論: - 本案第二次、預計9月份舉辦的商圈推廣行銷活動需決定日期 - 討論是否與長安基金會10月1日舉辦的活動合辦。 - 規劃內容（草案）討論： 老照片展、耆老說故事、與農會合辦的嘉年華、跳蚤市場與美食評鑑，。 - 「老店新妝」店家名單決定 - 雙十國慶日旗山提供的攤位內容與需求，請延欣盤點後給予明細 - 8月份觀摩活動請專案負責人程向楚規劃擬定 - 議題結論 有關活動 - 9月份活動時間經討論定為9月17日（六）下午15:00起，並決議不與長安基金會共同舉辦；基金會10月1日活動商圈以協助性質參與。 - 「老照片展」可與「耆老說故事」及「香蕉王國大事記」結合成一單元，地點可協調武德殿 - 農會的嘉年華活動將設舞台、攤位 - 表演活動將請地方特色團體協同演出（建議以競賽方式） - 美食評鑑活動辦法內容修正，本週五商圈將拜訪李福登前校長引薦老師堤建議辦法，下周三會議由林延欣提出規劃案。 老店新妝 店家名單：枝仔冰城、許枝茂豆花、榮記肉丸；此三家需求改善前、中、後照片資料 觀摩活動 建議地點：彰化王宮、田尾商圈、苗栗三義、苗栗南庄….. 四、其他事項 - 已與農會協調今後將以「旗山香蕉」而非香蕉風味餐（通路不足）打響地方品牌，建立品牌差異與特色。 - 8/24「商圈領袖研習營」成員將觀摩旗山，上午由商圈會長簡報旗山目前利基與發展、並安排觀摩行程；下午為學員發表，有洪萬隆指導進行總結，請商圈委員支援協助相關事項。 - 許先生8人小巴座車，可規劃旗山遊主題路線提供顧客選擇。 - 導覽摺頁每份十元，印章五種由柯老師設計進行製作中。 - 活動費用盤點結算。 |  |  |  |