| 旗山形象商圈 會議記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：鄭國勝 吳月鳳、黃銘良、林延欣、許枝茂、柯老師、呂明振、周文俊、呂錦堂、石股長、陳冠佑等 | 日 期 | 94.07.26 |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共11人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 吳月鳳： - 第二次商圈推廣行銷活動因考量美食評鑑籌備不及，謹定於10月2日（日）舉辦，時間暫定為15:00-19:00，場地為華中街。 - 農會參與本次活動內容架構請農會推廣股石股長提出說明 - 石股長: - 農會本次以木瓜行銷為主題，結合6個區域的農會盟園共同規劃以木瓜為素材的烹飪比賽。比賽辦法、相關攤棚場地、評審等細節由農會專辦負責。聯合文宣方面期望與商圈結合。 ◎攤棚約會有10-12個 ◎烹飪評分方式：觀眾票選佔20﹪；專家評審佔80﹪。 - 另將提供舞台方面的趣味競賽，如木瓜籽秤重、木瓜籽串鏈等趣味競賽 - 比賽部分與相關攤棚架經費農會自行處理；詳細規劃內容請農會email 給CPC - 農會可提供老照片，請陳老師前來挑選參考。 - 陳冠佑談有關老照片展 - 老照片舉辦時間預計9/28-10/02；上午0900-1700；需求20人次可導覽解說的志工 - 展出照片共有93幅；需求小貨車搬運至展場；場地佈置與解說訓練需2個工作天 - 需求向學校借用DIY展示架約25個；需人員協助組裝搬運，請商圈協助 - 照片租借需求開立借據，並負擔費用每幅100元×93幅共約9300元 - 請陳老師列出導覽人員名單，以利培訓作業 - 有關老照片展場地問題 - 武德殿 需考量用電問題、商店庫存騰空清理、場租費用問題 經諮詢鄭益清，武德殿長久以來未被店家使用，是因玻璃帷木天棚造成室內過熱，連冷氣都無法散熱的嚴重問題，所屬單位鎮公所正協助改善中 2.社福館 為第二考量 - 有關舞台節目 - 外地節目建議邀約花式調酒，請CPC協助聯絡中山工商（高縣大寮） - 本地節目推薦 (1)劉鎮元的西洋樂隊(2)郭大銘的口琴(3)王興有的秋夜古典詩詞吟唱 - 林延欣報告有關美食評鑑進度內容 - 本年度（第二屆）舉辦方式 依輸出海報說明（今年度收費1000元）分別有專家與消費者評選；效益為經商圈評選推薦可上電視與導覽摺頁介紹 - 預計舉辦記者會8/02、店家說明會8/04之方式內容時間 - 報名8/01-8/07；評選時間為四周8/13-9/11；10/02頒獎活動舉辦 - 觀摩活動 預8/27，請向楚聯絡苗栗南庄商圈 及田尾 - 柯昆佑老師報告事項 - 火車站前電線桿遷移協調 請呂常理協助 - 舊火車站屋頂遭風災吹落的後續修護 - 舊火車站與石拱迴廊已被高雄縣政府列為歷史建築物（與古蹟法不同之處） - 舊旗尾橋墩遭風災損害一座與高縣政府協調一事 - 請委員加入文化局高雄縣「社區文化資產守護員」以利商圈在文建會的貢獻有紀錄 - 其他 10/02活動請商圈協助命名 |  |  |  |