【2005年高雄縣旗山商圈系列活動】

旗山形象商圈

第二屆香蕉木瓜創意嘉年華暨美食評鑑頒獎典禮

活動企畫書（草案）

【指導單位】：高雄縣政府、中國生產力中心

【主辦單位】：旗山形象商圈促進會、旗山鎮農會

【協辦單位】：旗山鎮公所、旗山鎮教育會

【執行單位】：旗山鎮形象商圈促進會、旗山鎮農會

【贊助單位】：、枝仔冰城等商圈店家….

中華民國94年8月31日修正

- 活動宗旨

高雄縣政府為強化商圈之組織能力，整合更多社造資源的能量，致力展現旗山鎮蘊藏豐富的人文歷史、古蹟建築、地方產業及自然景觀特色，特委託中國生產力中心藉商圈計畫協助地方再現旗山鎮『香蕉王國-百年山城』之風華。

為達高雄縣政府強化旗山文化與觀光特色的目標，旗山形象商圈促進會近兩年來在輔導單位與各會員的努力下，逐漸展露地方社造團體資源整合之成果。過程中以社區總體營造概念，凝聚行銷旗山特色的共識，結合地方人的力量累積旗山豐富的人文與產業特色，以區域性共同經營理念，試圖建立商圈整體的競爭力，塑造令遊客流連忘返的旅遊環境，感受百年山城之風華。

本活動秉持上述理念，以建立旗山地方文化的趣味印象為主軸，結合古蹟歷史、產業文化等趣味活動設計，以幽默小鎮的饗宴方式，邀約地方人士與觀光遊客共襄盛舉，形塑旗山產業與文化創意的活動特色，期藉以社區總體營造的精神，及具延續性的創意活動，塑造形成地方的獨特性，活絡旗山豐富的人文產業，營造永續經營的能量。

- 活動時間

94年10月02日（星期日）15:00~19：00

- 活動地點

旗山形象商圈後壁田運動場（華中街）

- 參加對象

一般民眾

- 活動內容

  - 香蕉木瓜嘉年華 10/02第二屆香蕉木瓜創意嘉年華

    - 「秋夜聯歡」舞台活動：
香蕉木瓜嘉年華趣味競賽、社區才藝表演、「烹飪比賽」「美食評鑑」得獎名單公佈及頒獎典禮

    - 攤棚活動：烹飪比賽、風味美食展

  - 老照片展、耆老說故事
展示期間：94.9.28-10.02

- 活動內容

  - 場地規劃（活動場地配置圖 如附件一）

| 項目 | 場地 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 秋夜聯歡舞台活動 | 華中街 | 舞台搭設 |
| 香蕉木瓜嘉年華烹飪比賽 | 華中街 | 10-15攤 |
| 百年山城老照片展、耆老說故事 | 社福館 |  |

  - 內容規劃

- 展示區

| 時間 | 活動型態 | 活動流程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/28-10/02 | 靜態展 | 老照片展、耆老說故事 |  |

- 攤棚區（攤棚共      座）以開放試吃時間方式促銷

- 烹飪比賽第
1-10攤高屏地區木瓜策略聯盟烹飪技藝競賽

1530報到  1600-1700烹飪每攤兩道菜共6個單位10組每組3人補助2000、搬運費1000

- 第11-12攤美食試吃 【旗山新美食】
1)麵包店研發以a.木瓜或香蕉造型、b.以木瓜或香蕉素材提供試吃數量試賣

2)香蕉黑糖粿，請專人製作，數量  後續以預約訂購方式搭配宅即便行銷

3)枝仔冰城香蕉冰淇淋、大福

- 第13攤木瓜、南瓜雕塑展示與DIY表演【美雕木南瓜】

- 第14攤 a.香蕉屋『以香蕉葉裝飾攤棚』、b.烤香蕉料理c.旗山香蕉知識推廣d.香蕉草群姑娘散發傳單  ※只有在旗山吃得到的新研發產品【旗山香蕉屋】

- 第15攤飲料攤：藍天香蕉冰、木瓜牛奶【美麗養身飲】

- 舞台節目（參活動流程）

    - 花式調酒表演（五洲調酒班）

    - 劉鎮源 西洋樂隊

    - 王興元秋夜古典詩詞吟唱

    - 林老師熱門舞蹈  長春舞蹈社

    - 元極童軍舞（佛光山禪凈中心）

    - 單輪車表演

    - 農會烹飪比賽頒獎典禮

    - 美食評鑑頒獎典禮

    - 有獎徵答  木瓜營養價值、香蕉營養價值

    - 趣味競賽（採現場報名）
農會◎
商圈◎木瓜削皮比賽、◎論斤秤兩、◎丟香蕉皮

        - 以香蕉與木瓜葉作服裝造型表演（實踐或樹徳學校服裝設計科系）

        - 推木瓜比賽

        - 拼圖比賽（以店家名、logo或商圈logo）

        - 香蕉闖關遊戲（計時賽）
起點著裝 推香蕉 吃香蕉 丟香蕉皮 敲羅 回終點

- 1002會場CATCH規劃

目的：吸引人氣、創造活動話題

方式：開幕式 踩街活動  花式調酒表演、鼓樂隊（旗山國中或旗山農校）、單輪車表演或服裝造型表演

- 旗山伴手禮車規劃（1002前產出）

- 獎項規劃

1.現場有獎徵答   2.表演優勝者

- 舞台活動流程（待完成）

| 時間 | 活動型態 | 活動流程 | 團體邀約 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500- | 開幕式 活動宣告 | 踩街表演活動 | 花式調酒、樂隊、 |
|  | 來賓致詞 |  | 鎮長、會長 |
|  |  | 趣味競賽 |  |
|  |  | 表演節目 |  |
|  |  | 趣味競賽 |  |
| -1900 |  | 活動結束 |  |

- 廣宣規劃

活動廣宣內容明細表

| 廣宣方式 行銷對象 | 計劃案 | 公文 | 跑馬燈 | 經銷商 | DM | 邀請函 | 網站 | 布旗 | 刊物 | 新聞稿 | 廣播 | 海報 | 記者會 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總數量 |  |  |  |  | 2000 | 100 | 旗山奇 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 高雄縣政府 | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旗山鎮公所 |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旗山鎮農會 |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老街店家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社團 |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校 |  |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 旗山鎮民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鄰近鄉鎮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外縣市民眾 |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| 單車之友 |  |  |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |
| 捷安特（經銷商） |  |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸出時間 |  |  |  |  | 9/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 活動效益：

- 活絡商圈氣氛，吸引周末遊客

- 增進商圈社區、店家與遊客間的互動

- 發展地方延續性文化活動，活絡商圈氣氛。

- 建立旗山常態性活動，創新旗山特色

- 動員社區能量與媒體互動，以廣宣「旗山形象商圈」

- 整合旗山地方人文與產業資源。

- 藉趣味活動，再造旗山產業魅力。

- 活動經費預估/

| 活動項目 | 數量 | 單位 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出席費 |  |  |  |
| 工讀費 |  |  |  |
| 會場佈置 | 桌椅棚 |  |  |
| 活動服裝 |  |  |  |
| 場地租金清潔費 |  |  |  |
| 海報文宣 |  |  |  |
| 表演活動 |  |  |  |
| 試吃品材料費 |  |  |  |
| 照片翻拍 |  |  |  |
| 活動材料 |  |  |  |
| 紀念品 |  |  |  |
| 文化創意產品研發 |  |  |  |
| 便當 |  |  |  |
| 飲用水 |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  |
| 合計 | 預計 萬元 |  |  |

- 活動分工:

| 負責單位 | 活動主題 | 活動內容說明 |
| --- | --- | --- |
| 旗山鎮農會 | 木瓜特色餐烹飪比賽 | 旗山農產品現場烹飪以木瓜主題創作各種美食。 |
| 旗山形象商圈促進會 | 香蕉王國大事記展 |  |
|  | 彩繪旗幟活動辦法 |  |
|  | 孤輪車 | 學校林延欣 |
|  | 旗山舞旗表演 |  |
|  | 香蕉趣味活動 | 杜股長 |
|  | 彈珠台趣味賽 |  |
|  | 風味食品嚐鮮 | 陳老師 |
|  | DM | 莊春蘭 |

附件 場地配置