| 旗山形象商圈 觀摩活動記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：鄭國勝 吳月鳳、黃銘良、呂明振、呂錦堂、林延欣、陳周城等 | 日 期 | 94.09.13（二） |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共 10 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 有關10/02活動 - 計畫書預定本周稿完成 以利經費申請 - 需去函鎮公所以南國電台打跑馬燈廣告 - 獎項規劃請陳周城先生負責，發獎對象為 志工、表演團體、趣味競賽得獎者、有獎徵答參與者 - 美食評鑑頒獎流程與香蕉趣味活動由林延欣負責 - 節目流程掌控請CPC提供人力支援 - POP預20張，邀請函160份，預計下周產出 - 9/14商圈精英團體造訪旗山活動，已準備就緒 - 記者會定於9/22（四）老照片、美食評鑑結果與10/2活動為說明重點，請陳昭墩老師與相關人員列席 四、計畫書修改內容參計畫書0913檔案 |  |  |  |