| 旗山形象商圈 觀摩活動記錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 旗山商圈會議 | 頁 數 | 2 Pages |
| 出席人員 | 主席：鄭國勝 吳月鳳、黃銘良、呂明振、呂錦堂、林延欣、陳周城等 | 日 期 | 94.09.20（二） |
|  |  | 時 間 | 2000-2300 |
|  |  | 地 點 | 枝仔冰城 |
| 出席人數 | 共12 人 | 記 錄 | 魏朱美 |
| 會議內容＆決議 |  |  |  |
| - 有關10/02活動 - 老照片名信片製作進行打樣 - 老照片展規劃完成 - 獎項規劃請秋月負責，發獎對象為 志工、表演團體、趣味競賽得獎者、有獎徵答參與者 - 美食評鑑頒獎流程與香蕉趣味活動由林延欣負責 - 文宣POP 製作完成50張，邀請函160份，DM500份已交與商圈發放 - 主持人將委託呂佳容 - 舞台裝置委託佳利公司 由商圈吳總與農會石股長分工負責舞台與攤棚部分 - 踩街活動由呂明振常理負責 包括路線規劃/交通管制發函支援 - 記者會定於9/22（四）老照片、美食評鑑結果與10/2活動為說明重點，請陳昭墩老師與相關人員列席 - 活動內容修改版 請參計畫書0921檔案 - 其他 1.觀光協會導覽解說培訓課程有請旗山代表擔任講師 |  |  |  |