香蕉木瓜創意嘉年華  節目流程

| 10/8時間 | time | 活動名稱 | 需求項目 | 演出團體 | 聯絡窗口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-15:00 | 3hr | 場地佈置 舞台準備 | 三角綠旗、盆栽、香蕉＆葉 工作證、6支、工作服裝 工作人員簽到 | 主持人呂佳容0928346865 李永豐0936771921 佳利舞台何老闆0936336399 佳利音響 | 農會石股長0937686322 商圈吳月鳳總幹事0932738927 CPC黃顧問0928398702 向楚0922954784 |
| 15:00-15:30 | 30’ | 開幕踩街/來賓致詞 | 紅布條、路線 表演團體/貴賓簽到 | 踩街團體五洲調酒、旗山農工、VIP、長青舞蹈、旗山佛光童軍、美食得主、鎮農會、商圈 | 呂明振0937692099 鄭國勝會長0929000168 |
| 15:30-16:00 | 30’ | 花式調酒 | 桌、團體介紹 | 高雄五洲調酒班 | 林延欣0922585795 五洲調酒 |
| 16:00-16:10 | 10’ | 童軍舞 | 團體介紹、曲目： 摸田螺/西北雨 | 旗山佛光童軍團-林文輝 22人團體 | 吳月鳳 |
| 16:10-16:20 | 10’ | 美食評鑑頒獎典禮 （第一階段8家得獎） | 獎狀、名單 | 頒獎人鄭理事長，得獎人上台領獎，各家致詞1分鐘 | 林延欣0922585795 |
| 16:20-16:40 | 20’ | 香蕉闖關趣味競賽 有獎徵答 | 比賽方式/獎品 碼表2、鑼、笛 | 組數 | 林延欣 |
| 16:40-17:00 | 20’ | 美食評鑑頒獎典禮 （第二階段10家得獎） | 獎狀、名單 | 頒獎人鄭理事長，得獎人上台領獎，各家致詞1分鐘 | 林延欣 |
| 17:00-17:10 | 10’ | 唐詩宋詞歌曲表演 | 自備伴奏 | 3首、王元星等7人 | 陳冠祐 |
| 17:10-17:30 | 20’ | 木瓜趣味競賽/有獎徵答 | 比賽方式介紹/獎品 | 農會 | 石股長 |
| 17:30-17:40 | 10’ | 木瓜烹飪比賽頒獎典禮 | 進行方式、名單、頒獎人、獎金/品 | 得獎名單 |  |
| 17:40-17:50 | 10’ | 長靑熱門舞蹈 | 舞碼（當日給） | 18人(孩)踢踏舞、10大人 | 林老師0928727071 吳月鳳 |
| 17:50-18:00 | 10’ | 音樂表演 | 團體介紹、曲目 | 劉鎮源、自備樂器 | 柯坤佑 |
| 18:00 ~18:10 | 10’ | 美食評鑑來賓抽獎活動 有獎徵答 | 進行方式 | 抽獎人員？ | 林延欣 |
| 18:30活動結束 |  | 環境整潔/工作人員晚餐 | 清潔用品 | 全體工作人員 | 吳月鳳 |